## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Jefe de proyecto | 2025-09-20 | C | Necesario | Medio | Se elimina la opción de asignar proyectos a los supervisores | RF.10 | CU010 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-02 | Jefe de proyecto | 2025-09-28 | C | Necesario | Bajo | Se elimina la opción de configurar datos de la empresa | RF.07 | CU007 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-03 | Jefe de proyecto | 2025-09-25 | C | Necesario | Alto | Se elimina la opción de registrar gerente | RF.01 | CU001 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-04
SC-05
SC-06
SC-07
SC-08
SC-09
SC-10
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24