## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-1 | Fallas en la sincronización entre la app móvil y la plataforma web | Técnico | 3 | 3 | Implementar pruebas de integración continuas y monitoreo de sincronización. | Equipo TI
R-2 | Incompatibilidad con diferentes versiones de Android | Técnico | 3 | 2 | Mantener pruebas en múltiples dispositivos y versiones; actualizar librerías. | Programador
R-3 | Sobrecarga del servidor por alta concurrencia de usuarios | Técnico | 2 | 4 | Configurar escalabilidad en la nube y balanceadores de carga. | Equipo TI
R-4 | Errores en el cálculo de métricas de desempeño | Técnico | 2 | 3 | Realizar validaciones automáticas y revisiones manuales periódicas. | Equipo QA
R-5 | Fallas en la conexión de internet en el cliente | Externo | 3 | 2 | Diseñar la app con capacidad offline y sincronización diferida. | Programador
R-6 | Acceso no autorizado a datos sensibles de empleados | Seguridad | 2 | 4 | Implementar autenticación multifactor y cifrado de datos. | Equipo de Ciberseguridad
R-7 | Robo de credenciales de usuario | Seguridad | 3 | 3 | Aplicar políticas de contraseñas seguras y MFA. | Equipo de Ciberseguridad
R-8 | Vulnerabilidades en la API que conectan móvil y web | Seguridad | 2 | 4 | Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad periódicas. | Equipo TI
R-9 | Filtración de información por empleados internos | Seguridad/Organizacional | 2 | 3 | Configurar permisos granulares y monitoreo de accesos. | Equipo de Ciberseguridad
R-10 | Resistencia al cambio por parte de los empleados | Organizacional | 3 | 3 | Implementar capacitaciones y comunicación clara de beneficios. | Recursos Humanos
R-11 | Baja adopción de la app móvil por parte de usuarios | Organizacional | 2 | 3 | Establecer plan de contingencia multi-cloud. | Jefe de Proyecto
R-12 | Incumplimiento de normativas de protección de datos | Legal | 2 | 4 | Revisar legislación vigente y aplicar anonimización de datos. | Equipo Legal
R-13 | Almacenamiento indebido de datos sensibles en dispositivos móviles | Legal/Seguridad | 2 | 3 | Habilitar encriptación local y borrado remoto. | Programador
R-14 | Retrasos en la entrega de módulos clave | Proyecto | 3 | 3 | Usar metodología ágil con entregas parciales y control de hitos. | Jefatura de Proyecto
R-15 | Presupuesto insuficiente para cubrir pruebas de seguridad | Proyecto | 2 | 3 | Asignar presupuesto específico para auditorías de seguridad. | Gerencia
R-16 | Falta de personal especializado en tecnologías móviles | Proyecto | 3 | 2 | Capacitar al equipo y/o contratar especialistas externos. | Recursos Humanos
R-17 | Baja velocidad de carga en la aplicación web | Técnico/UX | 3 | 3 | Optimizar consultas a la base de datos y uso de caché. | Programador
R-18 | Interfaz móvil poco intuitiva para usuarios no técnicos | UX/UI | 3 | 2 | Realizar pruebas de usabilidad y rediseños iterativos. | Equipo Diseño
R-19 | Interrupciones por mantenimiento | Técnico | 3 | 2 | Definir ventanas de mantenimiento programadas y comunicar con anticipación a los usuarios. | Equipo TI
R-20 | Interrupciones por cortes de energía en sucursales | Externo | 2 | 2 | Validar datos GPS con triangulación y pruebas de campo | Programador
R-21 | Uso de dispositivos móviles obsoletos por parte del personal | Técnico/UX | 3 | 2 | Establecer requisitos mínimos de hardware y plan de renovación de dispositivos | Jefatura de Proyecto- Equipo TI
R-22 | Fallas en notificaciones en tiempo real para tareas críticas | Técnico | 3 | 3 | Realizar pruebas de integración anticipadas y definir APIs estándar | Jefatura de Proyecto - Equipo TI
R-23 | Accesos no controlados en dispositivos compartidos (turnos) | Seguridad | 3 | 3 | Forzar cierre de sesión automática y habilitar autenticación por PIN/MFA | Equipo de Ciberseguridad
R-24 | Errores en localización o georreferenciación de tareas | Técnico | 2 | 2 | Validar datos GPS con triangulación y pruebas de campo | Programador
R-25 | Impacto en la experiencia del cliente por uso excesivo de la app | Negocio/UX | 2 | 3 | Establecer reglas de uso: app solo en tareas internas, no frente a clientes | Gerencia Operaciones
R-26 | Riesgos legales por “vigilancia excesiva” del personal | Legal | 1 | 4 | Consultar normativas laborales y limitar la granularidad de monitoreo | Equipo Legal
R-27 | Datos sesgados en reportes (ej. limpieza, reposición) | Proyecto/Negocio | 2 | 3 | Diseñar métricas inclusivas por área y validar representatividad | Jefatura de Proyecto
R-28 | Baja adopción de la app móvil en personal eventual o temporal (alta rotación en hotelería/retail) | Organizacional/ Negocio | 3 | 3 | Implementar capacitaciones rápidas, manuales simplificados y soporte en primera línea | Recursos Humanos
R-29 | Inestabilidad por cambios en APIs externas (ej. notificaciones push) | Técnico | 2 | 3 | Monitorear versiones de APIs y mantener adaptadores internos | Programador
R-30 | Falta de pruebas de rendimiento bajo escenarios reales | Proyecto/Técnico | 2 | 4 | Ejecutar pruebas de carga y estrés en horarios simulados de alta demanda | Equipo QA

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto