## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Integrante | Integrante | Integrante | Integrante
Fase de Planificación |  |  |  |  | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Kick off y acra de constitución | Duan Guzman-R | Fernanda Donoso-A
Definición de requerimientos | Felipe Carrera-R | Fernanda Donoso-A
Organización del equipo y cronograma | Fernanda Donoso-R
Fase de Análisis y Diseño
Docuemnto de arquitectura y casos de uso | Duan Guzman-R
Portotipo y propuesta ERS | Fernanda Donoso-R
Fase de Desarrollo y Diseño
Desarrollo de API REST | Felipe Carrera-R | Duan Guzman-I | Fernanda Donoso-I
Implementacion de interfaz web (HTML5, CSS3, JS) | Felipe Carrera-R | Duan Guzman-I | Fernanda Donoso-I
Contruccion y problamiento de BD | Felipe Carrera-R | Duan Guzman-I | Fernanda Donoso-I
Módulo de administración de usuarios | Duan Guzman-R | Felipe Carrera-C
Módulo principales( Registro, Metricas) | Fernanda Donoso-R | Felipe Carrera-C
Fase de Desarrollo App Móvil
Configuración entorno móvil e integración API | Felipe Carrera-R
Módulo de adminstración (Usuarios/roles) | Duan Guzman-R | Felipe Carrera-C
Módulo de tareas, nótificaciones y reportes | Fernanda Donoso-R | Felipe Carrera-C
Fase de Pruebas y QA
Pruebas funcionales y de integración (Web) | Duan Guzman-R
Pruebas Móviles (Compatibilidad, rendimiento) | Felipe Carrera-R
Corrección de errores e integración | Fernanda Donoso-R
Fase de implementación y Cierre
Migración a producción y marcha blanca | Fernanda Donoso-R
Capacitación de usuarios | Fernanda Donoso-R
Cierre y entrega final | Fernanda Donoso-R