## Carta Gantt
[53 empty] | SIGLA | [6 empty] | ROL
Carta Gantt | [52 empty] | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
[53 empty] | APC | [6 empty] | Equipo analista Programador
Nombre Proyecto: | Trackify | [24 empty] | Tempo asignado por semanas en cada fase, no según días por componente individual* | [26 empty] | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Nombre Participantes: | Felipe Carrera - Fernanda Donoso - Duan Guzmán | [51 empty] | QA | [6 empty] | QA Y Testing
Fecha: | [52 empty] | DG | [6 empty] | Diseñador
[53 empty] | E | [6 empty] | Equipo (más de un área involucrada)
Actividades | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [9 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [20 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Kick off | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Acta de Constitución de proyecto | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Aprobación del Acta | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Definición de requerimientos Generales | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Organización del equipo | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Planificación del proyecto y cronograma | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Documento de arquitectura SW | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Documento de casos de uso | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Análisis de los requerimientos y prototipos | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Propuesta ERS | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de desarrollo web
Implementación ambiente de desarrollo | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Desarrollo de API REST para comunicación entre web, app móvil y BD | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación de interfaz web (HTML5, CSS3, JS) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Construcción módulo - Base de datos
Construcción | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Poblamiento inicial | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Integración con la base de datos | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creacion de los script de tablas base de datos | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creacion de los script de consultas PL/SQL | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Construcción módulo - Administración de usuarios (Etapa 1)
Configuración inicial de parámetros del sistema | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Ingreso/Registro de usuarios | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creación de vistas principales (generales t según rol) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Eliminar usuario | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Visualizar usuario | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Actualizar usuario | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación módulos principales (Etapa 2)
Implementación de sistema de registro y consulta de actividades | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creación de página de contacto, inicio | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Incio de sesión/ cierre de sesión | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Registro de desempeño (tiempos, avances, incidencias) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación de sistema de Notificaciones y alertas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Enviar mensaje de novedades | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Generación de reportes y métricas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creación de la página de suscripciones | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creación del carrito | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Crear acciones asociadas a tareas (completar, eliminar, actualizar) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Generación de reportes y métricas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de Desarrollo App Móvil
Configuración de entorno móvil (Android/iOS) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación de interfaz móvil | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Integración con API y BD | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas en dispositivos móviles. | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación módulo administrar - APP Móvil (Etapa 3)
Administrar usuarios, roles y credenciales | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Login/ Log out | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Creación de vistas principales | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Visualización de métricas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación módulo de tareas/tasks - APP Móvil (Etapa 4)
Animación splash de inicio | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Implementación de sistema de registro y consulta de actividades | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Registro rápido de tareas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
implementación de sistema de Notificaciones push | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Cambio de estado de tareas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de gestión de RRHH
Gestión de proceso de reclutamiento y documentos asociados | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Gestión de asistencia y horarios | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas Funcionales | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas unitarias (módulos individuales) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de integración | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de sistema | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de usabilidad | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de rendimiento y seguridad | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas con Usuarios | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Anális reporte QA | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Corrección de errores | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Iteración de pruebas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de Pruebas y Control de calidad - APP Móvil
Implementación ambiente de pruebas | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas Funcionales y de compatibilidad | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas unitarias (módulos individuales) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas en dispositivos reales y emuladores (Android) | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de integración | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de usabilidad | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de rendimiento y seguridad | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas con Usuarios | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Anális reporte QA | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Corrección de errores | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase de implementación y cierre
Pruebas unitarias componente etapa 1 - Web | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas unitarias componente etapa 2 Web | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas unitarias componente etapa 4- App Móvil | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas unitarias componentes etapa 5- App Móvil | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de integración | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Migración del sistema a producción | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Pruebas de integración final | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Marcha blanca | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Capacitación | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Cierre de proyecto | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D | [5 empty] | S | D
Fase 3 ENTREGA FINAL