## EDT+ Costos
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Fase de Planificación | DÍAS | GP | PA | DBD | QA | DI | SIGLA | ROL | NOMBRES | VALOR HH | Fase de Planificación | Fase de Análisis y diseño | Fase de Desarrollo | Fase de RRHH | Fase Pruebas/Control de calidad | Fase de implementación y cierre | Sueldo mensual | Fuentes:
Kick off | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | GP | Gerente de proyecto | Fernanda Donoso | 8039 | 136663 | 305482 | 80390 | 1061148 | 426067 | 1752502 | 1723763 | indeed.com
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PA | Programador Analista |  | 5923 | 65153 | 307996 | 4009871 | 0 | 1599210 | 1119447 | 1149999 | talent.com
Aprobación del Acta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBA | Desarrollador BD | Felipe Carrera | 6520 | 0 | 339040 | 4192360 | 0 | 652000 | 326000 | 1323077 | Chile trabajos
Definición de requerimientos Generales | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | QA | Testing/QA | Duan Guzmán | 6769 | 40614 | 0 | 6769 | 0 | 676900 | 94766 | 687500
Organización del equipo | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | DI | Diseñador |  | 3692 | 47996 | 14768 | 1362348 | 0 | 0 | 0 | 600000
Planificación del proyecto y cronograma | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | TOTAL POR FASE | 290426 | 967286 | 9651738 | 0 | 3354177 | 3292715
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
Documento de arquitectura SW | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | RESUMEN
Documento de casos de uso | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
Análisis de los requerimientos y prototipos | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | COSTO POR FASE
Propuesta ERS | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 290426
Fase de Desarrollo web | [6 empty] | Fase de Análisis y Diseño | 967286
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | Fase de Desarrollo | 9651738
Desarrollo de API REST para comunicación entre web, app móvil y BD | 10 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | Fase de Pruebas y Control de calidad | 3354177
Implementación de interfaz web (HTML5, CSS3, JS) | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | Fase de Implementación y Cierre | 3292715
Construcción módulo - Base de datos |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL HH FASES | 17556342
Construcción | 14 | 0 | 16 | 112 | 0 | 0
Poblamiento inicial | 9 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | COSTO HH POR ROL
Integración con la base de datos | 6 | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | GP | 3762252
Creacion de los script de tablas base de datos | 10 | 0 | 16 | 88 | 0 | 0 | Analista Funcional | 7101677
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 10 | 0 | 16 | 88 | 0 | 0 | Desarrollador BD | 5509400
Construcción módulo - Administración de usuarios (Etapa 1) |  | 1 |  |  |  |  | Testing/QA | 819049
Configuración inicial de parámetros del sistema | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Diseñador | 1425112
Ingreso/Registro de usuarios | 5 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | TOTAL HH | 18617490
Creación de vistas principales (generales t según rol) | 5 | 4 | 44 | 26 | 0 | 44
Eliminar usuario | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4
Visualizar usuario | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4
Actualizar usuario | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4
Implementación módulos principales (Etapa 2) |  | 1
Implementación de sistema de registro y consulta de actividades | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
Creación de página de contacto, inicio | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Incio de sesión/ cierre de sesión | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
Registro de desempeño (tiempos, avances, incidencias) | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16
Implementación de sistema de Notificaciones y alertas | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16
Enviar mensaje de novedades | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Generación de reportes y métricas | 5 | 0 | 44 | 16 | 0 | 8
Creación de la página de suscripciones | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8
Creación del carrito | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16
Crear acciones asociadas a tareas (completar, eliminar, actualizar) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16
Fase de Desarrollo - APP Móvil |  | 1
Configuración de entorno móvil (Android/iOS) | 5 | 0 | 16 | 44 | 0 | 0
Implementación de interfaz móvil | 4 | 0 | 24 | 44 | 0 | 24
Integración con API y BD | 5 | 0 | 16 | 44 | 0 | 0
Pruebas en dispositivos móviles. | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
Implementación módulo administrar - APP Móvil (Etapa 3) |  | 1
Administrar usuarios, roles y credenciales | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Login/ Log out | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Creación de vistas principales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16
Visualización de métricas | 5 | 0 | 44 | 2 | 0 | 44
Implementación módulo de tareas/tasks - APP Móvil (Etapa 4) |  | 1
Animación splash de inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Implementación de sistema de registro y consulta de actividades | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Registro rápido de tareas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24
implementación de sistema de Notificaciones push | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24
Cambio de estado de tareas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16
Fase de gestión de RR.HH
Gestión de proceso de reclutamiento y documentos asociados | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de asistencia y horarios | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase de Pruebas y Control de calidad - Web |  | 16
Implementación ambiente de pruebas | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
Pruebas Funcionales | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias (módulos individuales) | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Pruebas de integración | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
Pruebas de sistema | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Pruebas de usabilidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Pruebas de rendimiento y seguridad | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Pruebas con Usuarios | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
Anális reporte QA | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Corrección de errores | 5 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0
Fase de Pruebas y Control de calidad - APP Móvil |  | 16
Implementación ambiente de pruebas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Pruebas Funcionales y de compatibilidad | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
Pruebas unitarias (módulos individuales) | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Pruebas en dispositivos reales y emuladores (Android) | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Pruebas de integración | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0
Pruebas de usabilidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Pruebas de rendimiento y seguridad | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Pruebas con Usuarios | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
Anális reporte QA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0
Corrección de errores | 3 | 3 | 24 | 0 | 24 | 0
Fase de implementación y cierre
Pruebas unitarias componente etapa 1 - Web | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Pruebas unitarias componente etapa 2 Web | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Pruebas unitarias componente etapa 4- App Móvil | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Pruebas unitarias componentes etapa 5- App Móvil | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
Pruebas de integración | 3 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0
Migración del sistema a producción | 14 | 2 | 88 | 0 | 2 | 0
Pruebas de integración final | 3 | 24 | 24 | 24 | 4 | 0
Marcha blanca | 5 | 44 | 3 | 6 | 4 | 0
Capacitación | 10 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0
Cierre de proyecto | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 282 | 468 | 1199 | 734 | 121 | 386
Esto no contempla etapa de mantención y servicio técnico post cierre del proyecto*